２０２５(令和７)年度

国際学術共同研究助成申込書

2024年10月23日

公益財団法人　平和中島財団

理事長　中　島　潤　殿

代表者の

所属機関名･職名　大阪大学大学院人文学研究科・助教

(大学・学部・学科等)

# ﾌ　 ﾘ　 ｶﾞ　 ﾅ　　　ウンノ　ノリコ

氏　　　　　名　　　海野　　典子　　　　　　　　　　　　　㊞

所属機関の住所（〒５６２-００３５　）

大阪府箕面市船場東３－５－１０

TEL:　０７２－７３０－５１１１　　FAX：　　　－　　　－

Email:　n.unno.hmt@osaka-u.ac.jp

下記のとおり助成金の給付を受けたいので，関係書類を添えて申し込みます。

記

1．研究課題名（内容を具体的に示す課題を記載）

近代中国ムスリムの民族・宗教意識とネットワークの形成：日本所在の漢語イスラーム文献を用いて

2．研究の概要（50字程度にまとめてください。）

日本所在の漢語イスラーム文献を用いて、19～20世紀中国ムスリムの民族・宗教意識やネットワークの実態を解明する。

3．研究分野（主な分野を◎で，関連する分野を○で囲んでください。）

人文科学　　　社会科学　　　理学　　　工学　　　農学　　　保健

# 理系で応募される場合，可能であれば再度次のいずれかを○で囲んでください。

数物系　　　化学系　　　生物系

4．共同研究期間（２０２５年度中，１年以内），研究者数

２０２５年　４月～　２０２６年　３月，　研究者数　　６名

5．助成申込金額（千円未満切捨て）　　５００万　円　［本研究に要する総経費　　　　　５００万　円］

6．本財団以外の機関等の助成

本研究に関連して他の機関から既に助成を受けている場合又はこれから受けようとする場合は，記載してください。

（助成を受ける機関等の名称）		（研究課題名）

（研究費等の名称）		（助成金額）			（助成を行う機関等の名称）

申込額　　　　　　　　 千円

決定額　　　　　　　　 千円

職印 本機関所属の上記代表者が貴財団の助成を申し込むことを承諾します。 ２０２４年 月 日 （機関の長） 機関名・職名・氏名 大阪大学大学院人文学研究科・研究科長・宮本陽一 住 所（〒 562 － 0035 ） 大阪府箕面市船場東３－５－１０

注：機関の長は，学長並びに大学共同利用機関の長に代えて，学部長，研究所長及びこれに相当する職とされても

差支えありません。

7．研究計画の要約

(1)問題の所在

近年、ウイグル人や回族などイスラーム系少数民族に対する中国政府の厳しい統制や人権問題が国際的関心を集

めているが、彼らへの同化圧力は過去にも存在した。特に、来華ムスリム移民の末裔である回族（歴史的呼称は回

民）は漢人に囲まれて暮らしてきたため、同化の脅威と常に隣合わせだった。その中で彼らがいかに周囲と交渉し

つつ独自の信仰や文化を維持してきたかを理解することは、中国の今後のみならず、移民との共生に揺れる日本の

未来を考える上でも有用である。彼らのアイデンティティ形成過程を解明する重要な手がかりの一つは、17世紀以

降、回民知識人たちが漢語で教義を解説した漢語イスラーム文献である。日本各地には、20世紀前半に陸軍や外務

省、宗教関係者が収集した漢語イスラーム文献が多数現存し、その中には現在中国で閲覧不可能なものもある。

(2)内　　容

17～19世紀の回民知識人が著した漢語イスラーム文献は、アラビア語やペルシア語の宗教書を儒・仏・道教の概

念を用いて訳出したものであるため、内容が難解で一般信徒に広く読まれることはなかった。しかし19世紀末以

降、北京・天津・上海・瀋陽・成都などで大衆向けの平易な啓蒙書の類が続々刊行され、全国的な回民の宗教・文

化・政治的ネットワークを通じて、出版地以外の回民の間にも流布した。結果、回民の民族・宗教意識が高揚した。

日本所在の漢語イスラーム文献を用いて、近代回民のアイデンティティの変遷を探ることにより、彼らの生存戦略

の知恵を学ぶことができる。このことは、回民を主要な対象としていた初期の中国国民党と中国共産党の民族・宗

教政策、および同時期に回民を味方に引き込もうとして競い合った日中政府の関係を知る一助にもなる。

(3)方　　法

第一に、日本各地の研究機関や個人宅に所蔵されている近代漢語イスラーム文献を閲覧・複写し、目録を作成す

る。著作権などの問題がクリアできれば、複写した文献をデジタル化して、データベース上で順次公開していく。

具体的な調査先は、東洋文庫（東京都）、天理大学（奈良県）、中国イスラーム思想史研究者の松本耿郎氏宅（新潟

県）などである。第二に、これら漢語イスラーム文献、および20世紀前半に刊行されていた回民の定期刊行物を分

析し、GIS（地理情報システム）を用いて、回民のアイデンティティ形成過程やネットワーク動態を調べる。その

結果を地図上に表示して、データベースとして公開する。第三に、研究成果を口頭発表および論文化し、民族・宗

教的マイノリティの文化保護や多文化共生の議論に一石を投じる。

(4)期待される成果

第一に、日本各地の研究機関や個人宅に所蔵されている近代漢語イスラーム文献の目録を作成し、それを広く公

開することによって、中国政府による宗教統制や検閲により閉塞状態に陥った中国イスラーム研究を、再び活性化

させることが期待される。第二に、漢語イスラーム文献を用いて、初期の中国国民党と中国共産党の民族・宗教政

策の要であった、回民の民族・宗教意識やネットワークの形成過程を解明することによって、中国の民族・宗教問

題の歴史的深層に迫ることが可能になる。第三に、20世紀前半の中国で対イスラーム宣撫工作を展開していた日本

陸軍や外務省、およびその関係者が漢語イスラーム文献を日本に将来した経緯や、日本人に対する回民の反応を明

らかにすることによって、日中関係史研究に新たな視点を提供する。本研究課題の遂行により、近現代アジアにお

ける多文化共生のあり方を考える上で、多くの示唆をもたらすことができると考える。

8．研究の目的（その意義・価値・構想理由・先行研究との関係等）

約2500万人のムスリム（イスラーム教徒）が暮らす中国最大のムスリム集団は、回族という少数民族である。彼

らは、7～14世紀に中国に移住した、西・中央・東南アジア出身のムスリムの末裔と漢人の混血によって形成され

た民族集団だと言われている。回族は現在では漢語を日常的に話し、外見上も漢族と見分けがつかないが、イスラ

ーム信仰を保持し、独自の文化と広域なネットワークを築いてきた。

回族のアイデンティティの重要なよりどころの一つは、海外からもたらされたアラビア語・ペルシア語の宗教書

を儒・仏・道教の術語を用いて訳出した、漢語イスラーム文献の伝統である。17～19世紀に江南地域や雲南の回民

知識人が著した漢語イスラーム文献の複雑な思想的特徴は、先行研究で指摘されてきた（中西竜也2013『中華と対

話するイスラーム』京都大学学術出版会；Murata, Sachiko. 2000. Chinese Gleams of Sufi Light. SUNY Press；Frankel,

James. 2011. Rectifying God’s Name. University of Hawaii Pressなど）。しかし、19世紀末から20世紀初頭に、北京・

天津・上海・瀋陽・成都などで刊行された大衆向けの平易な漢語イスラーム文献（礼拝指南書や教科書を含む）が、

歴代政権によって漢人の宗教集団と見なされることもあった回民の民族・宗教意識に与えた影響や、その出版・流

通を可能にした回民の宗教・文化・政治的ネットワークの実態は、十分検討されていない。

中国政府は2010年代後半以降、宗教統制の一環としてイスラーム関連文献への検閲を強化し、中国での文献調査

には逮捕拘束などの危険が伴う。そこで、日本所在の漢語イスラーム文献を海外の中国ムスリム史専門家とともに

収集・分析し、近代回民のアイデンティティやネットワークの形成過程を解明することで、中国の民族・宗教的マ

イノリティの文化保護・発展の方法、ひいては日本社会における多文化共生のあり方を考えたい。

9．研究の実施状況（これまでの経過・進捗度）

1890年代から1940年代に中国各地で刊行された漢語イスラーム文献の多くは、20世紀前半に回民を対象として

北京・天津や内モンゴルで軍事工作を展開した日本の軍人や外交官、宗教関係者、国家主義者によって収集され、

現在も日本各地の研究機関に所蔵されている。研究代表者の海野と共同研究者の中西は、これらの史料を駆使して、

近代中国ムスリム社会の諸相を明らかにしてきた。両名は、東洋文庫と早稲田大学（東京都）、天理大学（奈良県）、

大阪大学（大阪府）、京都大学（京都府）の漢語イスラーム文献の所蔵状況や利用条件を各研究機関の関係者に確認

するなどして、本研究課題の準備を進めている。また、中国イスラーム思想史研究者の松本耿郎氏（新潟県在住）

が1980～90年代に中国で収集し、自宅に保管している貴重な漢語イスラーム文献の閲覧・複写許可を得ている。

さらに、海野と中西は、海外在住の共同研究者ともこれまで多くのプロジェクトでかかわってきた。Thumと

Theaker、および中西は、2023年1月に海野が主催した、中国イスラームの教派主義に関する国際会議（於早稲田

大学）に参加。現在は会議の成果を英文雑誌に特集号として発表すべく、論文の執筆・編集作業を共に続けている。

2024年1～7月、Haiが訪問研究者として早稲田大学に滞在していたあいだは、海野と中西がHaiの日本における

資料調査を手助けするなどして交流を深めた。ThumとYousheは欧米諸国に散在する近代漢語イスラーム文献を収

集・精読し、GIS（地理情報システム）を用いて当時の回民のネットワーク分析を行ってきた。なお、Haiは寧夏回

族自治区出身の回族、Yousheは新疆ウイグル自治区出身のウイグル人であり、現地の状況も熟知している。

総じて研究遂行の準備状況は整っており、中国ムスリム史の専門家であるメンバー同士が日常的にオンラインで

意見交換をするなど、コミュニケーションも密にとっている。採択されれば、すぐ研究に取りかかることができる。

※海外の遺伝資源を日本に持ち込む場合には、名古屋議定書を遵守する必要があります。

その計画がある場合には、名古屋議定書への対応を必ず記載してください。

10．研究スケジュール（項目別）

2025年4～6月は、海野が所属先の大阪大学、中西が所属先の京都大学に所蔵されている漢語イスラーム文献を

調査する（資料複写費として5万円×2人＝10万円、複写のバイト謝金5万円×2人＝10万円を計上）。また、メン

バー全員が各自で中国イスラームの歴史や文化に関する先行研究を読み、研究テーマへの理解を深める（年間を通

して書籍購入費15万円×6人＝90万円）。

7月下旬に全員が大阪に集合して、大阪大学で研究打ち合わせを行うとともに、天理大学、早稲田大学、東洋文

庫でそれぞれ2日間の合同調査を実施する。また、中国イスラーム思想史研究者の松本耿郎氏宅にある漢語イスラ

ーム文献を閲覧するために、全員で3日間の新潟調査旅行を行う。海野・中西の奈良・東京・新潟出張費（計10日

程度）として17.5万円×2人＝35万円、Thum・Theaker・Hai・Yousheの日本調査旅費として40万円×4人＝160万

円かかる見込みである。松本氏のコレクションの一部を大阪大学と京都大学に郵送し（往復の通信運搬費2.5万円

×2人＝5万円）、海野・中西がそれぞれバイトを雇って複写を依頼する（資料複写費5万円×2人＝10万人、複写の

バイト謝金5万円×2人＝10万人）。

8月以降は、それまでに収集した文献を全員で共有して、オンライン上で目録作成のための共同作業を進める。

同時に、海野・中西・Theakerが文献の内容を分析して、それまで漢人の宗教集団と見なされていた回民が、19世

紀末から20世紀初頭の漢語イスラーム文献の刊行・流通・閲覧を通じて民族・宗教意識やネットワークを強化して

いった経緯を、詳らかにする。Thum・Hai・Yousheは、漢語イスラーム文献の出版や流通にかかわった著者・発行

者・スポンサー（主に中国西北地域で活動していた回民軍閥の軍人たち）の名前をGIS（地理情報システム）に登

録し、当時の回民の宗教・文化・政治的ネットワークの動態を明らかにする。これらの作業は、助成期間が終了す

る2026年3月末まで続けられることになる。

2025年9月には、日本国内と海外に所蔵されている漢語イスラーム文献の刊行年・発行者・流通過程・内容の比

較検討のために、3つのチームに分かれて日本国外でそれぞれ1週間程度の調査を実施する。日本在住の海野と中

西は台湾国立政治大学の張中復副教授（中国ムスリム近現代史）が所有する文献を、英国在住のThumとTheakerは

仏国パリ在住の在野研究者Leila Chebbi氏（現代中国ムスリム研究）宅にある個人コレクションを、米国在住の

HaiとYousheはニューヨーク市立図書館所蔵の文献を調査する。旅費として、海野・中西は20万円×2人＝40万

円、宿泊費の高い欧米諸国で調査を行うThum・Theaker・Hai・Yousheは旅費として30万円×4人＝120万円、資料

複写費として2.5万円×4人＝10万円が必要である。

10月以降は再び目録作成、文献精読やGISを用いたネットワーク分析を進める。1～2ヶ月に1回程度、全員参

加のオンラインミーティングを開催し、進捗を報告しあう。2026年1～3月もこれらの作業を続けながら、研究の

総括を行う。具体的には、日本所在の近代漢語イスラーム文献の来歴や特徴をまとめた目録、およびGISを用いた

ネットワーク分析の結果をデータベース化し、インターネット上で公開する。公開範囲を定める際は、文献所蔵先

の著作権ポリシーや調査協力者の個人情報の取り扱いに注意する。これらの研究成果に関する口頭発表（2026年3

月開催予定のAssociation for Asian Studies年次大会を想定）を行い、欧米の学術雑誌に共著論文を投稿する（Journal

of Asian Studiesなど）。助成期間終了後もデジタルアーカイブを随時更新していく。

単位：円

11．助成申込金の使途内訳（使途別に具体的に）

| 科 目 | 内 訳 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設備備品費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消耗品費 | 中国ムスリム史に関する書籍 | 6人分 | 15万円 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 小 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 旅費・滞在費 | 海野・中西の日本・台湾旅費 | 2人分 | 37.5万円 |  |  | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Thum・Theakerの日本・仏国旅費 | 2人分 | 70万円 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Hai・Yousheの日本・米国旅費 | 2人分 | 70万円 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 小 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 謝 金 | 海野・中西が雇う複写バイト謝金 | 2人分 | 5万円×2回 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 小 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 印 刷 費 | 海野・中西の文献複写費 | 2人分 | 5万円×2回 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 他4名の文献複写費 | 4人分 | 2.5万円 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 小 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 借料及び損料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会 議 費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通信運搬費 | 新潟から大阪・京都への書籍郵送 | 2人分 | 2.5万円 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 小 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| そ の 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：設備備品費の額は，助成申込金の３０％を超えないものとする。

間接経費／オーバーヘッドは，助成対象とならないので計上しないこと。

合計欄の金額を千円未満切捨ての上，申込書１ページの助成申込金額欄に記入すること。

12．本研究の代表者及び共同研究者リスト

| 研 究 者 |  | 最終学校・専攻 | 年 令 | 所属大学・学部等・職名 学位 （所在国） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 代 表 者 | ウンノ ノリコ 海野 典子 | 東京大学院・アジア研究 | 38 | 大阪大学・大学院人文学研究科・助教 （ 日本 ） |
| 共同研究者 | ナカニシ タツヤ 中西 竜也 | 京都大学院・東洋史 | 48 | 京都大学・人文科学研究所・准教授 （日本 ） |
| 共同研究者 | Rian Thum | ハーバード大学院・歴史学 | 47 | マンチェスター大学・歴史学部・上級講師 （英国 ） |
| 共同研究者 | Hannah Theaker | オックスフォード大学院・歴史学 | 35 | プリマス大学・歴史政治研究科・講師 （英国 ） |
| 共同研究者 | Peng Hai | ハーバード大学院・映画研究 | 36 | ピッツバーグ大学・歴史学部・助教 （ 米国 ） |
| 共同研究者 | Aisajiang Youshe | ハーバード大学院（在籍中）・内陸アジア研究 | 29 | ハーバード大学院・総合文化研究科内陸中央アジア専攻・博士課程 （米国 ） |
|  |  |  |  | （ ） |
|  |  |  |  | （ ） |
|  |  |  |  | （ ） |
|  |  |  |  | （ ） |
|  |  |  |  | （ ） |
|  |  |  |  | （ ） |
|  |  |  |  | （ ） |
|  |  |  |  | （ ） |
|  |  |  |  | （ ） |
|  |  |  |  | （ ） |
|  |  |  |  | （ ） |
|  |  |  |  | （ ） |
|  |  |  |  | （ ） |

注：所属大学等の所在国名は必ず記入してください。

海外の大学等の研究者を必ず１名以上記載してください。

13．本研究の代表者及び共同研究者の研究略歴並びに業績（主なもの）

| 氏 名 | 研究略歴並びに業績（著書，論文，受賞，その他） |
| --- | --- |
| 海野典子 | 2017年、東京大学大学院総合文化研究科地域文化研究専攻より博士号（学術）取得。日本学術振興会特別研究員、早稲田大学高等研究所講師、早稲田大学大学院アジア太平洋研究科講師を経て、現在大阪大学大学人文学研究科助教。研究テーマは、近現代中国ムスリムの社会文化史。主な研究業績として、“Abdürreşid İbrahim’s Journey to China: Muslim Communities in the Late Qing as Seen by a Russian-Tatar Intellectual” (Central Asian Survey 33 (3), 2014)、“Cutting off the Queue for Faith, Preserving the Queue for Face: Chinese Muslims’ Queue-Cutting Movements in North China during the Xinhai Revolution Period” (Asian Studies 6 (1), 2018)、『近代日本と中東・イスラーム圏：ヒト・モノ・情報の交錯から見る』（小野亮介との共編著、東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所、2022年）などがある。単著『イスラームが動かした中国史』（中央公論新社）が2025年に刊行予定。2020年、第19回アジア太平洋研究賞（井植記念賞）受賞。 |
| 中西竜也 | 2008年、京都大学博士（文学）取得。日本学術振興会特別研究員PD、京都大学白眉センター特定助教を経て、現在京都大学人文科学研究所准教授。研究テーマは、中国ムスリム思想史。主な研究業績として、『中華と対話するイスラーム: 17-19世紀中国ムスリムの知的営為』（京都大学学術出版会、2013年）、”Variations of ‘Islamic Military Cosmopolitanism’: The Survival Strategies of Hui Muslims during the Modern Period” (R. Michael Feener and Joshua Gedacht, eds., Challenging Cosmopolitanism: Coercion, Mobility and Displacement in Islamic Asia, Edinburgh University Press, 2018)、“Ma Dexin’s Criticism of Saint Veneration: “Chinese”-Flavored Islam Formed by a Denominational Conflict (Kazuo Morimoto and Sajjad Rizvi, Knowledge and Power in Muslim Societies: Approaches in Intellectual History, Gerlach Press, 2023)などがある。2013年、第35回サントリー学芸賞（社会・風俗部門）受賞。 |
| Rian Thum | 2010年、Harvard UniversityでPhD取得。Loyola University New Orleans助教、同准教授、University of NottinghamのNottingham上級研究員を経て、現在University of Manchester上級講師（准教授）。研究テーマは、17-20世紀のウイグルおよび回民の写本伝統やネットワーク。主な研究業績として、The Sacred Routes of Uyghur History (Harvard University Press, 2014)、“Sunni’ Veneration of the Twelve Imams in Khotan” (Journal of the American Oriental Society, 142(3), 2022)、“Continuity and change at millennial scale: The holy sites of Serindia” (Journal of the Economic and Social History of the Orient 66 (7), 2023)、“The Naqshbandiyya Mujaddidiyya in China” (Journal of the Royal Asiatic Society, series 3, 34, 2024)などがある。Islamic China（Harvard University Press）が2025年に刊行予定。2024年のPhilip Leverhulme Prize in Historyほか、受賞多数。 |
| Hannah Theaker | 2019年にUniversity of OxfordでPhD取得。University of Oxford講師、St Anne’s College (University of Oxford)のPlumer上級研究員を経て、現在University of Plymouth講師。研究テーマは、回民知識人の社会的ネットワークや知的な繋がり、中国西北部における反乱、移住、宗教・民族の構築。主な研究業績として、“Old Rebellions, New Minorities: the Ma Family Warlords and the Xinhai Rebellion” (Global Intellectual History 7 (2), 2021)、“Document Authentication Report” (David Tobin, ed., “The “Xinjiang Papers”: How Xi Jinping Commands Policy in the People’s Republic of China, The University of Sheffield, 2022)、“Yusuf Ma Dexin” and “Zuo Zongtang” (Jessica Harrison-Hall and Julia Lovell, Creators of Modern China: 100 Lives - From Empire to Republic, 1796-1912, British Museum x Thames & Hudson, 2023)などがある。 |
| Peng Hai | 2023年、Harvard UniversityでPhD取得。現在University of Pittsburgh助教。研究テーマは、映画研究、民族アイデンティティ構築。主な研究業績として、“Parameters of Ethnic Minorhood: Inner Mongolia and the Cinematic Production of Ethnic Hierarchy in Early PRC” (Inner Asia 24 (2), 2022)、“Who Are the Hui? A Necessary Footnote of Inconvenience” (Twentieth-Century China 48 (1), 2023)、“Before Social Death: Cultural Rule and Ethnic Expression in 1980s Xinjiang” (Ethnic and Racial Studies 47 (1), 2023)、“Deracinating Ethnic Minors: The Affect of Authoritarian Certitude” (Inter-Asia Cultural Studies 24 (6), 2024)がある。“Re-marking Xinjiang: from Liberation to Westward Expedition” (Journal of Asian Studies 84 (4), 2025)、“Heterogenesis and the Affective Economies of Catastrophes” (Positions: Asia Critique 33 (1), 2025)が刊行予定。 |
| Aisajiang Youshe | 現在、Harvard University博士課程。研究テーマは、中央アジア史。主な業績として、以下の学会発表がある。“Translating The Law of China: A Case Study of the Flexibility of Islamic Institutions” (The Central Asia Scholars Symposium at Harvard University, March 2023)、“A Tale of Two Languages: The Interconnectedness of Muslim Uprisings in Late Imperial China” (Central Eurasian Studies Society Annual Conference in University of Pittsburgh, PA. November 2023)、“Beyond Dichotomies: Dawud Khalife and the Power Dynamics of Xinjiang (1864-1872)” (International Conference on Historical Geography of Central Asia, Almaty, Kazakhstan. June 3–4, 2024)、“Centering Yarkand: Unveiling Socio-Cultural and Economic Entanglements in Turco-Tibetan History (18th-19th Century)” (Central Eurasian Studies Society Annual Conference in Almaty, Kazakhstan. June 6–9, 2024)。 |

注：共同研究者が多数の場合でも，全体で２枚程度に納めてください。横罫線（点線）は適宜省略可。